## Projektplan
FHNW - IP6 Virtual Showroom Configurator
Firma | innology GmbH
Team | Fiorenzo Gramm |  | Projektstart | 2022-02-24
| Felix Kerkmann |  | Projektende | 2022-08-19
[5 empty] | Februar |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August
Aufgaben | Kategorie | Zugewiesen | Start | Ende | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33
Planung
Einführung
Aufgabenvereinbarung
Requirements definieren | [8 empty] | M
Arbeitspakete definieren
Ressourcen Beschaffung
Research
Wissenserwerb 3D Welt Web
Wissenserwerb 3D Welt VR Brille
Wissenserwerb unterschiedlicher Technologien
Testen aller Möglichkeiten
Vergleich | [16 empty] | M
Entwicklung
Entwicklung Prio 1 Requirements
Entwicklung Prio 2 Requirements
Entwicklung Prio 3 Requirements
Schnittstelle Web-Brille
Testing
Testing Prio 1 Requirements
Testing Prio 2 Requirements
Testing Prio 3 Requirements
Usability Testing
Deployment
Erstellung Pipeline (CI/CD) Web
Erstellung Pipeline (CI/CD) VR
Deployment Prototyp WebApp | [20 empty] | M | [5 empty] | M
Deployment Prototyp VR App | [20 empty] | M | [5 empty] | M
Abgabe
Administratives
Dokumentation schreiben
Thesis schreiben
Präsentation
Reserve

## Zeitplan
| Februar |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  | Gesamt
| KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33
Felix Kerkmann
Soll | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 42.5 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 360.75
Ist | [26 empty] | 0
Fiorenzo Gramm
Soll | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 42.5 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 360.75
Ist | [26 empty] | 0