## 09.03.2022
| Risikoliste | Beinflusst: |  |  | Wahrscheinlichkeit | Risikoindikator |  | Massnahme | Verantwortliche Person
Nr. | Risikibeschreibung | Qualität | Kosten | Zeit |  |  | Bewertung
1 | Die Leistung der VR-Technologie ist nicht ausreichend und mindert die Immersion beträchtlich | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.57 | durchschnittliche Priorität | Reduktion von Texturauflösungen. Modelle mit weniger Polygonen (Kunde). Anzahl Objekte limitieren. Warnungen im Editor anzeigen falls sehr grosse Texturen oder ähnliches verwendet werden.
2 | Starke Beschränkung von Formattypen der Modelle können die Nutzung stark einschränken. | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | geringe Priorität | Konvertierungsprozesse definieren. Standartobjekte für Vergleiche anbieten zB. 1x1x1 (Meter) Würfel
3 | Mangelde Kompetenz der Entwickler | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.35 | sehr hohe Priorität | Fachbetreuer frühzeitug um Unterstützung bitten.
4 | Die Aufgabe übersteigt die vermutetete Komplexität und sprengt den Umfang des Zeitkontigents | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.56 | durchschnittliche Priorität | Klare Meilensteine definieren um eine minimale Funktionsweise zu garantieren.
5 | Abhängigeit von vielen Frameworks und Libraries | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.81 | hohe Priorität | Genaue Dokumentation, Versionierung.
6 | Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das ständige Tragen der VR Brille (Motion sickness) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.36 | geringe Priorität | Variierende zeitlichbegrenzte Nutzung beim Entwurf beachten.
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
Note on F1: unlikely occurrence: below 20% average probability: 20-50% high probability: over 50%
Note on G1: <0.4 = low priority <0.8 = avarage priority <1 = high priority >1 = very high priority
Note on C2: outcome, project deliverables
Note on D2: financial effects for project budget, customer side effects, etc.
Note on E2: delivery dates, milestones, etc.
Note on H2: <0.4 = low priority <0.8 = avarage priority <1 = high priority >1 = very high priority

## 23.03.2022
| Risikoliste | Beinflusst: |  |  | Wahrscheinlichkeit | Risikoindikator |  | Massnahme | Verantwortliche Person
Nr. | Risikibeschreibung | Qualität | Kosten | Zeit |  |  | Bewertung
1 | Die Leistung der VR-Technologie ist nicht ausreichend und mindert die Immersion beträchtlich | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.57 | durchschnittliche Priorität | Reduktion von Texturauflösungen. Modelle mit weniger Polygonen (Kunde). Anzahl Objekte limitieren. Warnungen im Editor anzeigen falls sehr grosse Texturen oder ähnliches verwendet werden.
2 | Starke Beschränkung von Formattypen der Modelle können die Nutzung stark einschränken. | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | geringe Priorität | Konvertierungsprozesse definieren. Standartobjekte für Vergleiche anbieten zB. 1x1x1 (Meter) Würfel
3 | Mangelde Kompetenz der Entwickler | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.35 | sehr hohe Priorität | Fachbetreuer frühzeitug um Unterstützung bitten.
4 | Die Aufgabe übersteigt die vermutetete Komplexität und sprengt den Umfang des Zeitkontigents | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.56 | durchschnittliche Priorität | Klare Meilensteine definieren um eine minimale Funktionsweise zu garantieren.
5 | Abhängigeit von vielen Frameworks und Libraries | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.81 | hohe Priorität | Genaue Dokumentation, Versionierung.
6 | Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das ständige Tragen der VR Brille (Motion sickness) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.36 | geringe Priorität | Variierende zeitlichbegrenzte Nutzung beim Entwurf beachten.
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
[6 empty] | 0 | geringe Priorität
Note on F1: unlikely occurrence: below 20% average probability: 20-50% high probability: over 50%
Note on G1: <0.4 = low priority <0.8 = avarage priority <1 = high priority >1 = very high priority
Note on C2: outcome, project deliverables
Note on D2: financial effects for project budget, customer side effects, etc.
Note on E2: delivery dates, milestones, etc.
Note on H2: <0.4 = low priority <0.8 = avarage priority <1 = high priority >1 = very high priority